ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к приказу отдела образования

администрации  Цимлянского района

от 31.12._2019__№_671___

# Паспорт плана мероприятий  системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся  в Цимлянском районе на 2020-2021 годы

|  | 1 |  | Цель |  |  |  |  |  | - развитие муниципальной системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся, предполагающей: - сопровождение профессионального самоопределения обучающихся; - осуществление взаимодействия общеобразовательных организаций (далее – ОО) с профессиональными образовательными организациями (далее – ПОО), иными учреждениями/предприятиями; - проведение ранней профориентации обучающихся; - проведение профориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; - формирование у обучающихся потребности к выбору будущей профессии; - проведение диагностики способностей и компетенций обучающихся, необходимых для продолжения образования и выбора профессии; - осуществление психолого-педагогической поддержки, консультационной помощи обучающимся в их профессиональной ориентации; - обеспечение информированности обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности; - содействие в поступлении обучающихся в ПОО и образовательные организации высшего образования (далее - ОО ВО); - удовлетворение потребности в кадрах на основе анализа рынка труда округа; - развитие конкурсного движения профориентационной работы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ожидаемый результат |  |  |  |  |  | Наличие обоснованной муниципальной системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся |  |
|  | 2 |  | Показатели для |  | оценки |  | и |  | - наличие нормативного обеспечения организации общественно-полезного |  |
|  |  |  | определение информации | методов |  | сбора |  |  | производительного труда школьников и перечня организаций, обеспечивающих его сопровождение (показатель по взаимодействию с учреждениями / предприятиями); - создание модели сетевого взаимодействия ОО с организациями, оснащенными высокотехнологичным оборудованием (показатель по взаимодействию с ПОО и ОО ВО); - наличие банка основных и дополнительных образовательных программ и модулей по реализации учебных предметов естественнонаучного цикла в сетевом формате (показатель по проведению ранней профориентации обучающихся); - наличие кабинетов – творческих лабораторий – кабинетов проектной деятельности – кабинетов профориентации, в том числе на базе учебных мастерских ОО и площадках «Точка роста» (показатель по выявлению предпочтений обучающихся в области профессиональной ориентации); - реализация не менее 5 актуализированных на основе рекомендаций дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, разработанных / обновленных на основе анализа результатов мониторинга (показатель по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся); - наличие не менее 1 стажерской площадок по вопросам организации работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся (показатель по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся); - наличие рекомендаций по проведению профориентации обучающихся с ОВЗ (показатель по проведению профориентации обучающихся с ОВЗ) - проведение муниципального дня профориентации (показатель по учету выявленных потребностей рынка труда округа); - открытыми онлайн-уроками, реализуемыми с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию охвачено не менее 1728 человек - получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, не менее 170 человек |  |
|  | 3 |  | Проведение соответствии с целями | мероприятий в поставленными |  |  |  |  | - проведение семинаров, совещаний разных уровней по актуальным вопросам профориентационной деятельности; - создание банка рабочих программ по учебным предметам естественнонаучного цикла с усилением профориентационной составляющей; |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - проведение муниципального дня профориентации; -подготовка событийного календаря; - информационное сопровождение реализации «дорожной карты» на официальных сайтах и в социальных сетях. - организация участия школьников округа в онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию охвачено; - - реализация проекта «Билет в будущее» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов и мероприятий ; |  |  |
| 4 |  | Процесс сбора информации в соответствии с поставленными целями |  |  |  |  |  | - использование открытых данных - проведение мониторинга через Единое информационное окно |  |  |
| 5 |  | Анализ полученных данных |  |  |  |  |  | - анализ полученных данных, аналитический отчет |  |  |
| 6 |  | Разработка / подготовка адресных рекомендаций |  |  |  |  |  | - рекомендации для педагогических работников по проведению ранней профориентации, профориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ); по выявлению предпочтений обучающихся в области профессиональной ориентации; - рекомендации для руководителей ОО по взаимодействию с ПОО и ОО ВО и учету выявленных потребностей на рынке труда; - рекомендации для субъектов образовательного процесса по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся. |  |  |
| 7 |  | Принятие управленческих решений |  |  |  |  |  | - определено ресурсное обеспечение реализации муниципальной дорожной карты; - проведены семинары-совещания с руководителями ОО, специалистами, курирующими вопросы профессиональной ориентации обучающихся в ОО; - организована муниципальная площадка по обмену опытом в области профориентации (формат - форум, фестиваль). |  |  |
| 8 |  | Оценка эффективности управленческих решений |  |  |  |  |  | - проанализирована эффективность принятых мер, подготовлен аналитический отчет, внесены коррективы в муниципальную «дорожную карту». |  |  |

План мероприятий

системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся       в Цимлянском районе на 2020-2021 гг.

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Сроки |  | Ответственный исполнитель |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Разработка нормативного обеспечения организации трудовой деятельности и производительного труда школьников | 2020-2021 |  | Отдел образования образовательные организации |  | Пакет нормативных документов |
| 2 |  | Определение в ОО работника и закрепления в его должностной инструкции функции по организации профориентационной работы и общественно-полезного производительного труда школьников | 2020-2021 |  | Образовательные организации |  | В ОО имеются сотрудники, осуществляющие функции по организации профориентационной работы и общественно-полезного производительного труда школьников |
| 3 |  | Разработка рекомендательного письма о включении в учебные планы 8-9 классов профориентационного курса, основанного на сетевом взаимодействии школы с ОО ДОД, ПОО, ОО ВО, предприятиями различных форм собственности. | Сентябрь – октябрь 2020 |  | Отдел образования образовательные организации |  | Рекомендательное письмо в адрес ОО |
| 4 |  | Участие в реализации Регионального сетевого инновационного проекта «Проектирование модели сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций с организациями, оснащенными высокотехнологичным оборудованием, в рамках организации технолого-экономического образования и профориентации школьников». | 2020-2021 |  | Отдел образования образовательные организации |  | Разработана и апробирована модель сетевого взаимодействия. Сформирован банк основных и дополнительных образовательных программ и модулей по реализации предметов естественнонаучного цикла в сетевом формате. |
| 5 |  | Усиление профориентационной составляющей через учебные предметы естественнонаучного цикла. | ежегодно |  | Отдел образования образовательные организации |  | Создание банка рабочих программ по предметам естественнонаучного цикла с |
|  |  |  |  |  |  | усилением профориентационной составляющей. |  |
| 6 | Информационная и экспертно-методическая поддержка профориентационных мероприятий. |  |  | ежегодно | Отдел образования , образовательные учреждения и заинтересованные партнеры | Подготовлен событийный календарь и положения о конкурсах. Размещена в социальных сетях и на сайте отдела образования информация о профориентационных мероприятиях |  |
| 7 | Участие в Реализации федерального проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» |  |  | ежегодно | РМК, Образовательные организации Предприятия реального сектора экономики | Созданы условия для участия в реализации проекта на региональном уровне в соответствии с соглашением, заключенным с Worldskills Russia |  |
| 8 | Организация профессиональных проб разного уровня сложности для школьников на базе профессиональных образовательных организаций в рамках реализации федерального проекта «Билет в будущее». |  |  | ежегодно | РМК, образовательные учреждения | Банк заданий профессиональных проб разного уровня сложности. |  |
| 9 | Создание муниципальной площадки по обмену опытом в области профориентации (форум, фестиваль). |  |  | Март-апрель 2021 | Отдел образования, Образовательные учреждения Предприятия и заинтересованные партнеры | Организована площадка по обмену опытом в области профориентации Проведен муниципальный день профориентации |  |
| 10 | Организация и содействие сетевому взаимодействию образовательных организаций с МБУ ДО ЦВР, с организациями профессионального и высшего образования, предприятиями различных форм собственности с целью организации экскурсий, профессиональных проб, общественно-полезного производительного труда школьников и др. |  |  | 2020-2021 |  | Сформирован реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики |  |
| 11 | Создание кабинетов – творческих лабораторий – кабинетов проектной деятельности – кабинетов профориентации, в том числе на базе учебных мастерских ОО и площадках «Точка роста» |  |  | 2020-2021 | Отдел образования, образовательные организации | Созданы творческие лаборатории - кабинеты профориентации. |  |
| 12 | Организация семинаров, совещаний разных уровней по актуальным вопросам профориентационной деятельности |  |  | ежегодно | Отдел образования, РМК, образовательные организации | Аналитические материалы по итогам мероприятий. |  |
| 13 | Организация участия школьников в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего», «Шоу профессий» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию |  |  | ежегодно | РМК, Образовательные организации | Аналитический отчет по итогам мероприятий. |  |
| 14 | Размещение информации о системе работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся в рамках раздела, посвященного муниципальной системе оценки качества образования, на сайте отдела образования Администрации Цимлянского район |  |  | Ежегодно, в течение года | Отдел образования, РМК | Информирование общественности о системе работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся |  |