Приложение 1

к приказу  отдела образования

от 17.08.  2020 г. № 312

Перспективный план мероприятий ( « Дорожная карта»)

по расширению сети муниципальных образовательных организаций

со статусом «казачье»   и организации деятельности казачьих классов  Цимлянского района на  2020 - 2025 годы.

1 Общие описания

1.1. Расширение сети муниципальных образовательных организаций  со статусом «казачье»   в Цимлянском районе  следует рассматривать как  направление деятельности, предусматривающее формирование необходимых  условий  развития  и организации деятельности казачьих классов.   Одним из важнейших аспектов является непрерывное казачье образование, работа с казачьей молодежью, ее военно-патриотическое и духовно-нравственное воспитание. Исходя из опыта работы образовательных учреждений МБОУ Камышевской СКОШ, МБДОУ  детский сад «Гнездышко»  ст. Камышевской, получивших статус «казачье», опыта работы создания казачьих классов в МБОУ Новоцимлянской СОШ     возникла необходимость    не только внедрение  казачьего   компонента во все общеобразовательные  организации района,  но и  обновление методов, средств и форм организации  воспитательно- образовательных технологий  в классах данной направленности.

Развитие казачьего  компонента через воспитательно- образовательную среду, представляет собой системную и целенаправленную деятельность по формированию у обучающихся высокого патриотического и духовно- нравственного  сознания, чувства преданности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины и проводится по направлениям:

- гражданско- патриотическое ( с учетом регионального компонента);

- духовно- нравственное ( включая православный  компонент);

- художественное.

Положительная тенденция роста  патриотизма среди детей и  молодежи обусловлена созданием достаточно полновесной нормативной правовой базы в сфере казачьего кадетского направления и  осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации , Ростовской области и  муниципального образования «Цимлянский  район»:

- Конвенцией о правах ребёнка;

- Конституцией  Российской Федерации;

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»;

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 марта 2016 г. № 423-р «План мероприятий по реализации в 2016-2020 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;

-  Приказом Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 32 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования";

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам";

- Письмом министерства образования и науки Российской Федерации от 19 мая 2017 г. № 08-986 «Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по нормативному правовому регулированию деятельности образовательных организаций кадетской направленности»;

- Письмом  министерства образования и науки Российской Федерации от 18 августа 2017 г. № 08-1599 «Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по созданию в муниципальных общеобразовательных организациях кадетских классов разной ведомственной направленности»;

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями и дополнениями);

- Областной закон от 14.12  2013 г. №  26-кз  «Об образовании в Ростовской области»;

-  Постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 №651    «Поддержка казачьих обществ Ростовской области».

Казачье   образование  и воспитание обучающихся  в районе, прежде всего, осуществляется в рамках воспитательно-образовательной среды, а также в условиях дополнительного  образования.

Основным  муниципальным  ресурсным  центром по  вопросам  реализации  казачьего   компонента  является отдел образования  администрации  муниципального района «Цимлянский район»

К совместной работе привлекаются следующие организации:   юртовое казачье общество «Цимлянский юрт»,   районные общественные  организации,   отдел военного комиссариата  Цимлянского и Волгодонского  районов,  Свято –Никольский приход Ростовской Епархии, а также иные, способствующие данной деятельности.

На начало 2020/2021 учебного года в системе образования района функционируют 12  казачьих  классов (146 обучающихся).

1.2. С учетом современных задач, целью реализации  государственной политики в сфере  развития казачьего  воспитательно- образовательного компонента  на территории Цимлянского   района  является создание благоприятных условий и возможностей для повышения гражданской ответственности  обучающихся,  социализации детей и молодёжи, патриотическое воспитание и личностное развитие учащихся казачьих  классов на основе духовно-нравственных, культурно-исторических и этнографических ценностей Российского государства, ориентация на восстановление исторической и культурной преемственности.

Цель  достигается решением следующих задач:

- развитие организационно- методического и информационного  сопровождения системы работы с казачьими  классами;

- совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших себя форм и методов работы  с учетом динамично меняющейся ситуации;

-развитие казачьего   компонента;

- повышение качества и доступности образования на основе широкого использования современных  и информационно-коммуникационных технологий, эффективности  воспитательно- образовательного  процесса;

-создание условий для развития данного направления работы, являющегося эффективным инструментом дополнительного образования и   воспитательно- развивающей среды;

- информационное обеспечение   на муниципальном уровне, создание условий для освещения событий и явлений, связанных с организацией работы в казачьих   классах для средств массовой информации.

1.3. Ожидаемые результаты реализации «Дорожной карты»:

- укрепление и повышение эффективности системы и стратегического партнерства в решении задач казачьего    образования и воспитания обучающихся, направленного на обеспечение их готовности к защите Родины, укрепление престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации;

- улучшение условий для развития системы работы в данном направлении,  как важного элемента гражданско-патриотического и духовно- нравственного воспитания, что будет способствовать развитию воспитательно- образовательной среды в классах;

-  усиление значимости  регионального компонента;

- повышение активности ветеранских  и казачьих организаций, духовенства в работе с детьми  и молодежью, использование их опыта, нравственного и духовного потенциала для укрепления и развития преемственности поколений;

формирование у  детей и молодежи морально-психологической и физической готовности к защите Отечества, высокой гражданской ответственности;

сохранение и творческое развитие в современных условиях традиционной казачьей   культуры;

повышение уровня организационного обеспечения, методического и информационного сопровождения системы казачьего воспитания  и образования обучающихся;

активизация и повышение интереса обучающихся к изучению истории Отечества, в том числе военной истории, к историческому прошлому нашей страны, ее героическим страницам, повышение уровня осознания необходимости сохранения памяти о великих исторических подвигах защитников Отечества;

повышение качества работы общеобразовательных организаций и  организаций дополнительного образования по  развитию воспитательно- образовательного компонента в классах казачьей   направленности, а также  профессиональной ориентации обучающихся.

2.  «Дорожная  карта» по расширению сети муниципальных образовательных организаций со статусом «казачье

и  организации деятельности казачьих  классов  Цимлянского  района на  2020 - 2025 годы

|  | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  |
| 1. Организационно- методическое сопровождение |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обсуждение на августовской педагогической конференции (секция руководителей) положительного опыта по реализации государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 №651 и перспективы развития по расширению сети муниципальных общеобразовательных организаций со статусом « казачье» в общеобразовательных учреждениях Цимлянского района. | Отдел образования Администрации Цимлянского района | август 2020 г. |  |  |
| 1.2. | Разработка плана-графика расширения муниципальных общеобразовательных организаций со статусом «казачье» . | Отдел образования Администрации Цимлянского района | декабрь 2020г. |  |  |
| 1.3. | Формирование казачьих классов. Нормативно- правовое и программно- методическое сопровождение. Создание Совета по организации деятельности казачьих классов. | Отдел образования Администрации Цимлянского района | октябрь- ноябрь 2020 г. |  |  |
| 1.4. | Проведение организационного семинара «Организация деятельности казачьих классов в Цимлянском районе на 2018-2020 гг.» | Отдел образования Администрации Цимлянского района Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Камышевская средняя «казачья» общеобразовательная школа | декабрь 2020 г. |  |  |
| 1.5. | Организация административного и педагогического состава для работы в казачьих классах | Общеобразовательные организации | сентябрь- январь ежегодно |  |  |
| 1.6. | Разработка и издание методических пособий по организации работы казачьих классов, пополнение информационно- методического банка данных | Отдел образования Администрации Цимлянского района Общеобразовательные организации | в течение 2020-2025 г.г. |  |  |
| 1.7. | Участие в районных и краевых семинарах и совещаниях по вопросам деятельности казачьих классов | Отдел образования Администрации Цимлянского муниципального района общеобразовательные организации | в течение 2020-2025 г.г. |  |  |
| 1.8. | Организация семинаров-практикумов для педагогов, работающих в казачьих классах по теме «Особенности, опыт, проблемы». | Отдел образования Администрации Цимлянского муниципального района общеобразовательные организации | не менее одного раза в год |  |  |
| 1.9. | Разработка положений и организация проведения конкурсов учебных и методических материалов | Отдел образования Администрации Цимлянского района | ежегодно |  |  |
| 1.10 | Разработка положений районных массовых мероприятиям казачьей направленности (слеты, фестивали, конкурсы) | Отдел образования Администрации Цимлянского района | постоянно в течение 2020- 2025 г.г. |  |  |
| 1.11 | Организация и проведение мастер-классов, открытых занятий. Обмен опытом. | Отдел образования Администрации Цимлянского района Общеобразовательные организации | постоянно в течение 2020- 2025 г.г. |  |  |
| 1.12 | Летний отдых. Организация профильных смен в лагерях дневного пребывания, военно- полевых сборов. | Отдел образования Администрации Цимлянского района Общеобразовательные организации Совет | ежегодно летний период |  |  |
| 1.13 | Социальное партнёрство с учреждениями и организациями района по вопросам казачьего образования и воспитания | Отдел образования Администрации Цимлянского района Совет | постоянно в течение 2020-2025 г.г. |  |  |
| 1.14 | Муниципальный конкурс на лучший казачий класс. | Отдел образования Администрации Цимлянского района Совет | ежегодно май |  |  |
| 1.15 | Взаимодействие с родительской общественностью по вопросам казачьей деятельности | Общеобразовательные организации | постоянно по согласованию |  |  |
| 1.17 | Мониторинг результатов, корректировка деятельности казачьих классов. | Отдел образования Администрации Цимлянского района Совет | постоянно в течение 2020-2025 г.г. |  |  |
| 1.18 | Анализ деятельности казачьих классов. | Общеобразовательные организации | ежегодно |  |  |
| 1.19 | Итоговый анализ деятельности и результативности казачьих классов. | Отдел образования Администрации Цимлянского района | ежегодно |  |  |
| 2. Мероприятия, направленные на обеспечение реализации воспитательно- образовательного компонента в казачьих классах |  |  |  |  |  |
| 2.1. Гражданско- патриотическое направление ( с учётом регионального компонента) |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Исторические экскурсы «Россия начинается с тебя» (презентации, часы общения, устные журналы, видеофильмы, видеоролики об истории казачества, кадетского движения) | Общеобразовательные организации | ноябрь- декабрь 2020-2025 г.г |  |  |
| 2.1.2. | Торжественные мероприятия, посвященные принятию присяги «День рождения казачьего класса» | Общеобразовательные организации | с декабря 2020 г. по апрель 2025 г |  |  |
| 2.1.3 | Создание уголка казачьего класса | Общеобразовательные организации | 2020 -2025г.г. |  |  |
| 2.1.4 | Месячник оборонно- массовой и спортивной работы (согласно отдельного плана) | Отдел образования Администрации Цимлянского района Общеобразовательные организации | январь - февраль 2020-2025 г.г. |  |  |
| 2.1.5. | Участие во Всероссийских акциях «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк» | Отдел образования Администрации Цимлянского района Общеобразовательные организации | ежегодно апрель- май |  |  |
| 2.1.6 | Мероприятия, посвящённые празднованию Дню Победы ( согласно отдельного плана) | Отдел образования Администрации Цимлянского района Общеобразовательные организации Организации дополнительного образования | ежегодно май |  |  |
| 2.1.7 | Участие в операции «Забота» (организация шефской помощи ветеранам ВОВ, вдовам, труженикам тыла, детям войны) | Общеобразовательные организации Организации дополнительного образования | в течение всего периода |  |  |
| 2.1.8. | Поездки по историческим местам. Посещение музеев (по согласованию) | Общеобразовательные организации Организации дополнительного образования | в течение всего периода |  |  |
| 2.1.9. | Встречи с ветеранами ВОВ, участниками боевых действий в «горячих точках» | Общеобразовательные организации Организации дополнительного образования | в течение всего периода |  |  |
| 2.1.10. | Фольклорные казачьи праздники («Казачьему роду нет переводу», «Казачья свадьба», «Проводы казака в армию», «Казачьи посиделки» и др.) | Общеобразовательные организации Организации дополнительного образования | в течение всего периода |  |  |
| 2.1.11. | Работа с родителями. (семейные традиции, посиделки, встречи и др.) | Общеобразовательные организации Организации дополнительного образования | течение всего периода |  |  |
| 2.1.12 | Проведение мероприятий, посвященных Дням воинской славы ( согласно Календаря знаменательных дат) | Общеобразовательные организации Организации дополнительного образования | в течение всего периода |  |  |
| 2.1.13. | Тематические встречи «Я выбираю службу!» (с представителями военных профессий, военнослужащими, курсантами военных училищ) | Общеобразовательные организации Военный комиссариат (по согласованию) | в течение всего периода |  |  |
| 2.1.14 | Участие в районной акции «Свеча Памяти» | Общеобразовательные организации Организации дополнительного образования | июнь ежегодно |  |  |
| 2.1.15. | Участие в районных соревнованиях по военно- спортивному многоборью | Общеобразовательные организации Организации дополнительного образования | в течение всего периода |  |  |
| 2.2.Духовно- нравственное направление ( включая православный компонент) |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Организация и проведение мероприятий, посвящённых истории православных праздников. Рождество (презентации, часы общения, устные журналы, видеофильмы, видеоролики, проведение праздничных праздников). | Общеобразовательные организации | январь 2020-2025 г.г. |  |  |
| 2.2.2. | Посещение храмов. Общения с представителями духовенства. | Общеобразовательные организации | в течение 2020- 2025 г.г. |  |  |
| 2.2.3. | Организация и проведение муниципального Рождественского фестиваля ( по согласованию) | Отдел образования Администрации Цимлянского района Общеобразовательные организации | январь 2021- 2020 г.г. |  |  |
| 2.2.4 | Организация и проведение муниципального Пасхального фестиваля ( по согласованию) | Отдел образования Администрации Цимлянского района Общеобразовательные организации Организации дополнительного образования | апрель 2020- 2025 г.г. |  |  |
| 2.2.5. | Организация встреч с представителями казачества, духовенством. | Отдел образования Администрации Цимлянского района Общеобразовательные организации | в течение всего периода. |  |  |
| 2.2.6 | Сбор экспонатов и материалов о казачестве. Организация казачьего уголка. | Общеобразовательные организации | в течение всего периода. |  |  |
| 2.2.7 | Пополнение музеев, Комнат Боевой Славы экспонатами по истории времён ВОВ | Общеобразовательные организации | в течение всего периода |  |  |
| 2.3. Художественное направление |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Организация и проведение муниципального конкурса проектов « Донской казачий край!» | Отдел образования Администрации Цимлянского района Общеобразовательные организации | ноябрь 2021- 2025г.г. |  |  |
| 2.3.2 | Знакомство с казачьими играми и фольклором «Казачья удаль». | Общеобразовательные организации | март 2021-2025г.г.г. |  |  |
| 2.3.3. | Организация и проведение муниципальной фотовыставки « Мой любимый казачий класс» | Отдел образования Администрации Цимлянского района Общеобразовательные организации | ежегодно май 2021 – 2025 г.г. |  |  |
| 2.3.4. | Организация и проведение муниципальной выставки декоративно- прикладного творчества «Казачья игрушка» | Отдел образования Администрации Цимлянского района Общеобразовательные организации | ноябрь 2021-2025г. г. |  |  |
| 2.3.6. | Организация и проведение муниципального конкурса художественного и декоративно- прикладного творчества «Казачьи традиции» | Отдел образования Администрации Цимлянского района Общеобразовательные организации | ноябрь 2020 г. |  |  |
| 2.4. Итоговые мероприятия |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Фестиваль художественного творчества «Край казачий - родная земля!»». 18 октября - День памяти войсковой казачьей славы. | Отдел образования Администрации Цимлянского района Общеобразовательные организации Совет | октябрь 2021- 2025 г.г. |  |  |
| 2.4.2. | Слёт казачьих классов «Честь имею!» | Отдел образования Администрации Цимлянского района Общеобразовательные организации Совет | май 2023- 2025 г.г. |  |  |
| 3 Информационное обеспечение. |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Создание и пополнение материалами страницы на сайте общеобразовательной организации о деятельности казачьего класса | Общеобразовательные организации | постоянно в течение 2020- 2025 г.г. |  |  |
| 3.2 | Информирование о мероприятиях в сфере казачьего образования и воспитания в СМИ | Отдел образования Администрации Цимлянского района Общеобразовательные организации | постоянно в течение 2018- 2020 г.г. |  |  |