Приложение №1 к приказу отдела образования № 41  от 31.01.2023г.

План  мероприятий введения обновленного

федерального государственного образовательного стандарта

среднего общего образования в Цимлянском районе

| №п/п |  | Наименование мероприятий | Сроки исполнения |  | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Актуализация деятельности отдела образования по управлению введением обновленного ФГОС СОО на муниципальном и образовательных уровнях (координационный совет, рабочие группы, учебно-методические объединения по общему образованию ). | Январь 2023г. |  | Отдел образования, РМК | Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне образовательной организации |
| 1.2. |  | Определение организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержания деятельности образовательной организации при реализации обновленного ФГОС СОО . | Январь 2023г. |  | Отдел образования | Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне образовательной организации |
| 1.3. |  | Проведение совещаний, семинаров с образовательными организациями по организационному и методическому сопровождению работы по введению обновленного ФГОС СОО. | В течение 2023г. |  | Отдел образования | Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне образовательной организации |
| 1.4. |  | Проведение отделом образования, образовательными организациями самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО. | Апрель 2023г. |  | Отел образования, образовательные организации | Проведена оценка готовности общеобразовательных организаций. Составлен перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС СОО, определены способы по их ликвидации |
| 1.5. |  | Организация участия педагогических работников в региональных совещаниях по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО (выездные и в формате ВКС) | В течение всего периода |  | Отел образования, РМК, образовательные организации | Обеспечена своевременная коррекция действий региональных, муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения ФГОС СОО |
| 1.6. |  | Организация работы контроля готовности ОО к введению обновленного ФГОС СОО. | Март- апрель 2023г. |  | Отдел образования , РМК | Обеспечен промежуточный контроль готовности образовательных организаций к введению обновленного ФГОС |
| 1.7. |  | Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников | До 01.09 2023г. |  | РМК, образовательные организации | Оказание адресной помощи образовательным организациям |
| 11 Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС среднего образования |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Формирование муниципального плана-графика введения обновленных ФГОС СОО | Январь 2023г. |  | Отдел образования, РМК | Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне образовательной организации |
| 2.2. |  | Направление инструктивно-методических материалов, приказов Минпросвещения России, министерства общего и профессионального образования Ростовской области, отдела образования |  |  |  | Синхронизированы процессы управления введением ФГОС на муниципальном уровне и уровне общеобразовательных организаций |
| 2.3. |  | Разработка основной образовательной программы среднего общего образования соответствующей требованиям ФГОС СОО | До 01.09.2023г. |  | Образовательные организации | Разработаны основные образовательные программы среднего общего образования |
| 2.4. |  | Приведение нормативных документов (локальных актов ) образовательной организации в соответствии с требованиями обновленных ФГОС СОО ( Правила приема граждан на обучение, положение о порядке зачета результатов освоения | До 01.09.2023г. |  | Образовательные организации | Нормативные документы (локальные акты) образовательных организаций приведены в соответствие с требованиями обновленных ФГОС СОО |
| 2.5. |  | Приведение кадровых и психолого – педагогических условий реализации основных образовательных программ, шатного расписания и должностных инструкций работников обшеобразовательных организаций в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО и др.) | До 01.09.2023г. |  | Отдел образования , образовательные организации | Кадровые и психолого – педагогические условия реализации основных образовательных программ, шатного расписания и должностных инструкций работников обшеобразовательных организаций приведены в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО |
| 111 Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Активизация (организация) работы муниципальных учебно-методических объединений и ассоциаций учителей-предметников | Январь – декабрь 2023г. |  | РМК, образовательные организации | Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам |
| 3.2. |  | Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС СОО | ежегодно |  | РМК, образовательные организации | Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов на всей территории Российской Федерации |
| 3.3. |  | Разработка плана работы муниципальных методических объединений (внутришкольных методических объединений) с ориентацией на рассмотрение и методическую помошь педагогическим работникам в вопросах реализации обновленных ВГОС , формирование методических групп по всем направлениям функциональной грамотности | Ежегодно до 1марта |  | РМК, образовательные организации | Разработан плана работы муниципальных методических объединений (внутришкольных методических объединений) с ориентацией на рассмотрение и методическую помошь педагогическим работникам в вопросах реализации обновленных ФГОС , формирование методических групп по всем направлениям функциональной грамотности |
| 3.4. |  | Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам | июнь - декабрь 2023 |  | РМК, образовательные организации | Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов |
| 3.5. |  | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО | август 2023 |  | РМК, Образовательные организации | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе |
| 3.6. |  | Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся | по отдельному плану |  | РМК, образовательные организации | Достигнуто повышение качества обучения |
| 3.7. |  | Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности |  |  | РМК, образовательные организации | Достигнуто умение решать задачи с различными формулировками заданий |
| 3.8. |  | Определение списка учебников, учебных пособий , используемых в образовательном процессе и соответствующих требованиям обновленными ФГОС СОО | В течение всего периода |  | РМК, образовательные организации | Определен список учебников, учебных пособий , используемых в образовательном процессе и соответствующих требованиям обновленными ФГОС СОО |
| 3.9. |  | Определение списка информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе и соответствующих требованиям обновленными ФГОС; обеспечение доступности использования информационно- методических ресурсов для участников образовательных отношений | В течение всего периода |  | РМК, образовательные организации | Определен список информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе и соответствующих требованиям обновленными ФГОС; обеспечение доступности использования информационно- методических ресурсов для участников образовательных отношений |
| 3.10. |  | Обновление /укомплектование библиотек общеобразовательных организаций учебной и учебно- методической литературой | В течение всего периода |  | РМК, образовательные организации | Произведено обновление /укомплектование библиотек общеобразовательных организаций учебной и учебно- методической литературой |
| 3.11. |  | Организация участия в региональных мероприятиях (интернет-конкурсы, научно-практические конференции, стратегические сессии и т.д.) | В течение всего периода |  | РМК, образовательные организации | Популяризация новейших эффективных педагогических практик, методик и технологий обучения учителей общественных дисциплин |
| 3.12. |  | Выявление и распространение эффективных педагогических практик по вопросам введения обновленных ФГОС, обеспечение использования видео – уроков по учебным предметам. | В течение всего периода |  | РМК, образовательные организации | Использованы результаты реализации Обновленных ФГОС в пилотном режиме с целью предупреждения типичных затруднений |
| 3.13. | Корректировка работы муниципальных опорных предметных школ |  | До 1.09 2023г |  | РМК, образовательные организации | Определены опорные школы по учебным предметам и своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам |
| 1V Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Организация участия в курсах повышения квалификации для педагогических работников и управленческих кадров по вопросам введения обновленных ФГОС СОО. | В течение всего периода | РМК, образовательные организации |  | Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд. |
| 4.2. |  | Организация участия в совещаниях, круглых столах для педагогических работников и руководящих кадров по вопросам содержания образования, реализации примерных рабочих программ в общеобразовательных | В течение всего периода | РМК, образовательные организации |  | Организовано повышения квалификации руководителей и заместителей общеобразовательных организаций |
| 4.3. |  | Проведение открытых уроков, учебных занятий, мастер-классов по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в рамках курсов повышения квалификации | В течение всего периода |  | РМК, образовательные организации | Профессиональное развитие педагогов и руководящих кадров |
| 4.4. |  | Консультирование руководителей общеобразовательных организаций . разрабатывающих и реализующих программы по вопросам реализации обновленных ФГОС | В течение всего периода |  | РМК, образовательные организации | Оказана своевременная адресная помощь руководителям и заместителям общеобразовательных организаций |
| V Мониторинг готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО | Февраль- март 2023г. |  | Отдел образования, РМК | Составлен перечень образовательных организаций с низким уровнем готовности к введению обновленного ФГОС |
| 5.2. |  | Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности муниципальных образований к введению обновленного ФГОС СОО | Февраль 2023г. |  | Отдел образования, РМК | Обеспечен промежуточный контроль готовности образовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО |
| 5.3. |  | Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями обновленного ФГОС СОО | Декабрь 2023г. |  | Отдел образования, РМК | Обеспечен промежуточный контроль качества реализации образовательных организаций обновленного ФГОС СОО |
| V1 Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях | декабрь 2022, далее ежемесячно |  | Отдел образования, Образовательные организации | Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования при реализации обновленного ФГОС СОО |
| 6.2. |  | Информирование родительской общественности о подготовке к введению обновленных ФГОС СОО в общеобразовательных организациях | В течение 2023-2024г. |  | Образовательные организации |  |
| 6.3. |  | Организация сопровождения информационно-методических рубрик на сайтах общеобразовательных учреждений по вопросам введения обновленных ФГОС СОО | В течение всего периода |  | Образовательные организации | Актуальная информация на сайтах общеобразовательных учреждений |