План мероприятий по развитию сети профильных психолого-педагогических классов

на 2022—2024 годы

Муниципальное образование:       Цимлянский район

| № п/п | Дата проведения |  | Наименов ание мероприя тия | Уровень проведения (школьный, муниципальный) | Формат проведения | Место проведения | Предполагаемый охват участников мероприятия | Категории участников мероприятия (обучающиеся, педагогические работники, родители обучающихся) | Организатор мероприятия (наименование организации) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Год | Месяц |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2022 | Июнь. | Изучение методических рекомендаций для ОО по открытию классов «Психолого-педагогической направленности» (Письмо МП РФ от 30 марта 2021 г. N ВБ-511/08 | Школьный, муниципальный | Совещание | Актовый зал ЦВР | 43чел. | Администрация ОО | Отдел образования |
| 2. | 2022 | октябрь | Мониторинг социального заказа в на выявление востребованности профессий в сфере педагогических профессий | школьный | анкетирование | Образовательные организации | 2449чел. | Проведение общественных обсуждений (на собраниях с родителями, педсовете, опрос обучающихся | Администрация образовательных организаций |
|  | 2023 | март | Мониторинг материально-технической базы, программного обеспечения и кадрового потенциала в системе среднего общего и дополнительного образования. | муниципальный | Разработать критерии для проведения мониторинга | Отдел образования | 11 образовательных организаций | Проведение инвентаризация материально-технических и кадровых ресурсов в системе среднего общего и дополнительного образования | Отдел образования |
|  | 2022 2023 | в течение года | Изучение образовательных потребностей и интересов учащихся 7 - 9-х классов | школьный | Реализация профориентационных мероприятий в рамках сотрудничества с социальными партнерами, анкетирование | Образовательные организации | 1039чел. | обучающиеся | Администрация ОО |
|  | 2023 | июнь-август | Проведение тестирования обучающихся при наборе в 10 психолого- педагогический класс | школьный | Профориентационные мероприятия, тестирование | Образовательные организации | 309чел. | обучающиеся | Администрация ОО |
|  | 2023 | апрель | Определение образовательной организации для открытия психолого -педагогического класса в 2023-2024учебном году | муниципальный | Расширенное заседание совета отдела образования Администрации Цимлянского района | Отдел образования, руководители образовательных организаций | 39 чел. | Члены совета отдела, руководители ОО | Отдел образования |
|  | 2023 | август | Разработка алгоритма действий школы по открытию класса | муниципальный | Разработать алгоритм | Отдел образования | 7чел. | специалисты отдела образования, РМК | Отдел образования |
|  | 2023 | август | Анкетирование педагогов с целью готовности к творческой деятельности | школьный | Разработать анкеты | Образовательные организации | 48 чел. | Методисты РМК, администрация ОО | РМК, администрация ОО |
|  | 2023 | июль | Подготовка нормативно-правовых актов для открытия психолого- педагогических классов | муниципальный | Разработать нормативно- правоые акты по открытию психолого-педагогического класса | Отдел образования | 4 чел. | Специалисты отдела образования | Отдел образования |
|  | 2023 | август | Составление учебного плана для реализации профильного направления «психолого педагогический класс» | школьный | Внести изменения в учебный план 2023-2024старшей школы (подготовка проекта | Администрация образовательного учреждения | 52чел. | Администрация, педагогический коллектив образовательной организации | Администрация ОО |
|  | 2023-2024 | по графику | Курсовая подготовка учителей, работающих в психолого -педагогическом классе | муниципальный | Составить график прохождения курсовой подготовки | Районный методический кабинет | 48 чел. | Методисты РМК, администрация ОО | РМК, Администрация ОО |
|  | 2023-2024 | август | Разработка концепции развития «Педагогического класса» в районе. | муниципальный | Разработать концепцию в соответствии с условиями района. | Отдел образования, РМК | 12 чел. | Отдел образования , РМК, администрация ОО | Отдел образования , РМК, администрация ОО |
|  | 2023-2024 | на протяжении реализации проекта | Освещение внедрения проекта «Педагогический класс» в СМИ, на официальном сайте, в социальных сетях | муниципальный | Публикации в СМИ, на официальном сайте, в социальных сетях. | Отдел образования, ОО | 3984 | Отдел образования , РМК, администрация ОО | Отдел образования , РМК, администрация ОО |